Harmonogram organizačno-technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku
2026 na podmienky obce Rovné.

                                  Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo
1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku
2026 na podmienky obce vládou Slovenskej republiky                    obec po schválení harmonogramu
2. Aktualizovať stály zoznam voličov obec                                                                   priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov
v rámci námietkového konania                                                                           obec do troch dní od 
                                                                                                                                    podania námietky                                  
4. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
a ich vykonanie                                                                                            starosta obce do 15. 07. 2026
5. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má
zriadené obcou                                                                                         obecné zastupiteľstvo v súčinnosti s 
                                                                                                                               do 21. 07. 2026
6. Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť
okresnému úradu                                                                                              obec do 22. 07. 2026
7. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie
a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo,
telefónne číslo a emailovú adresu                                                               starosta obce do 23. 07. 2026
8. Zaslať na účely prístupu do Registra kandidátov
a kandidátnych listín Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
 prostredníctvom okresného úradu meno,priezvisko,
mobilné telefónne číslo a emailový kontakt
zapisovateľa miestnej volebnej komisie a prípadnú
zmenu bezodkladne oznámiť okresnému úradu                             obec v súčinnosti
                                                                                             so zapisovateľom  miestnej volebnej komisie
                                                                                                                      do 23. 07. 2026
9. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre
voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu
o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich
územného obvodu a o určení volebných miestností
zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu
predložiť príslušnému okresnému úradu                                          starosta obce do 31. 07. 2026
10. V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie
pripojenia obce na internet pre účely činnosti miestnej
volebnej komisie                                                                                          obec do 31. 07. 2026
11. Zaslať príslušnému okresnému úradu pre účely
spracovania výsledkov volieb informáciu o zaradení
jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov
utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí v
obciach, v ktorých bolo utvorených dva a viac volebných
obvodov                                                                                                             obec do 31. 07. 2026
12. Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce obec
nad 5000 obyvateľov                                                                                                 do 31. 07. 2026
13. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej
volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie                                                obec do 05. 08. 2026
14. Zadať do Registra kandidátov a kandidátnych listín
počet utvorených volebných obvodov a počet poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť                           zapisovateľ miestnej
                                                                                                                          volebnej komisie  do 07. 08. 2026
15. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
a elektronicky zaslať príslušnému okresnému úradu jeho
meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový
kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť
príslušnému okresnému úradu a príslušnému pracovisku
Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji                                             starosta obce do 20. 08. 2026
16. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín
skutočnosť, že nebola podaná žiadna kandidátna listina
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva alebo pre
voľby starostu  obce                                                                          zapisovateľ miestnej volebnej komisie
                                                                                                                                       26. 08. 2026
17. Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej
komisie                                                                                                                 starosta obce 26. 08. 2026
18. Zapísať do Registra kandidátov a kandidátnych listín
údaje o kandidátnych listinách, ktoré boli doručené
zákonom ustanoveným spôsobom a v zákonom
ustanovenej lehote a údaje o kandidátoch na nich
uvedených pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre
voľby starostu obce a vykonať overenie údajov
kandidátov z informačného systému registra fyzických
osôb                                                                                                      zapisovateľmiestnej volebnejkomisie
                                                                                                                bezodkladne po doručení
                                                                                                                 kandidátnej listiny
19. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej
komisie                                                                           starosta obce a zapisovateľ miestnej   volebnej                                                                               
                                                                                                           komisie do 03.09.2026
20. Vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie
k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii
kandidátov                                                      zapisovateľ miestnej volebnej komisie do 03. 09. 2026
21. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín
výsledok registrácie kandidátov pre voľby do obecného
zastupiteľstva a pre voľby starostu obce zapisovateľ miestnej volebnej komisie v súčinnosti
                                                                     s miestnou volebnou komisiou bezodkladne
                                                                                            po registrácii kandidátov
22. Elektronicky doručiť sken originálu hlasovacieho lístka
pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa volebných
obvodov a originálu hlasovacieho lístka pre voľby
starostu obce opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce
a podpisom predsedu miestnej volebnej komisie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky                                     zapisovateľ MVK v obci 
                                                                                                                   nad 600 voličov
                                                                                                    bezodkladne  po vyznačení
                                                                                                    registrácie kandidátov do 15. 09. 2026
23. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej
Komisie                                                                                              starosta obce 18. 09. 2026
24. Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové
volebné komisie technické vybavenie a pripojenie
na internet za účelom elektronického vyhotovenia a
zaslania zápisníc volebných komisií                                               starosta obce do 18. 09. 2026
25. Zabezpečiť registráciu zapisovateľov miestnych
volebných komisií a okrskových volebných komisií na
elektronický vzdelávací portál Štatistického úradu
Slovenskej republiky prostredníctvom registračného
formulára                                                                                             obec do 18. 09. 2026
26. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a
mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a
oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávnych krajov                                                                            obec do 29. 09. 2026
27. Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam
zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného
zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam
zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby
predsedu samosprávneho kraja                                                                    obec do 29. 09. 2026
28. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných
plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre
voľby do obecného zastupiteľstva a podľa počtu
kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých
kandidátov pre voľby starostu obce                                                             obec do 29. 09. 2026
29. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných
plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom
obvode a podľa počtu kandidujúcich politických strán,
koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu
samosprávneho kraja                                                                                      obec do 29. 09. 2026
30. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej
Komisie                                                                                                        starosta obce do 30. 09. 2026
31. V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie
pripojenia okrskových volebných komisií na internet, ak
boli v obci utvorené dva a viac volebných okrskov                                       obec do 09. 10. 2026
32. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného
spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových
volebných komisií v rozsahu poskytnutých
nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške
5 eur pre miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú
volebnú komisiu                                                                                                     obec do 16. 10. 2026
33. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej
republiky, volebnými komisiami, okresným úradom a
úradom samosprávneho kraja vykonať celoplošnú
skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov                                                                                 obec do 20. 10. 2026
34. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie zapisovateľ
okrskovej volebnej komisie                                                                                do 21. 10. 2026
35. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín
späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie
kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre
voľby starostu obce                                              zapisovateľ miestnej volebnej komisie v súčinnosti
                                                                            s predsedom miestnej volebnej komisie priebežne
                                                                                                                           do 22. 10. 2026 - 12:00 h
36. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností                                              obec do 23. 10. 2026
37. Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky
a obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce so
štátnym znakom Slovenskej republiky pre voľby do
orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov                                                     obec najneskôr hodinu   pred začatím hlasovania
38. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam
voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov                       obec najneskôr hodinu
                                                                                                                    pred začatím hlasovania
39. Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej
komisie okresnému úradu                                                     obec do troch dní po podpísaní zápisnice
                                                                                                                  miestnej volebnej komisie
40. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej
komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom
okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
samosprávnemu kraju                                                           obec do troch dní po podpísaní zápisnice
                                                                                                       okrskovej volebnej komisie
41. Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej
volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb
do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty
okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov
samosprávnych krajov                                             obec bezprostredne po ukončení činnosti
                                                                                   miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej
                                                                                                                komisie
42. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie,
a miestnej volebnej komisie na webovom sídle obce
alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá
zriadené                                                                                         obec po vyhlásení výsledkov
                                                                                                              volieb štátnou komisiou
