Harmonogram organizačno-technického

zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku

2026 na podmienky obce Rovné.

Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického

zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku

2026 na podmienky obce vládou Slovenskej republiky                    obec po schválení harmonogramu

2. Aktualizovať stály zoznam voličov obec                                                                   priebežne

3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov

v rámci námietkového konania                                                                           obec do troch dní od

podania námietky

4. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

a ich vykonanie                                                                                            starosta obce do 15. 07. 2026

5. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť na

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má

zriadené obcou                                                                                         obecné zastupiteľstvo v súčinnosti s

do 21. 07. 2026

6. Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť

okresnému úradu                                                                                              obec do 22. 07. 2026

7. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie

a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo,

telefónne číslo a emailovú adresu                                                               starosta obce do 23. 07. 2026

8. Zaslať na účely prístupu do Registra kandidátov

a kandidátnych listín Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky

prostredníctvom okresného úradu meno,priezvisko,

mobilné telefónne číslo a emailový kontakt

zapisovateľa miestnej volebnej komisie a prípadnú

zmenu bezodkladne oznámiť okresnému úradu                             obec v súčinnosti

so zapisovateľom  miestnej volebnej komisie

do 23. 07. 2026

9. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre

voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre

voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu

o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich

územného obvodu a o určení volebných miestností

zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu

predložiť príslušnému okresnému úradu                                          starosta obce do 31. 07. 2026

10. V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie

pripojenia obce na internet pre účely činnosti miestnej

volebnej komisie                                                                                          obec do 31. 07. 2026

11. Zaslať príslušnému okresnému úradu pre účely

spracovania výsledkov volieb informáciu o zaradení

jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov

utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí v

obciach, v ktorých bolo utvorených dva a viac volebných

obvodov                                                                                                             obec do 31. 07. 2026

12. Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce obec

nad 5000 obyvateľov                                                                                                 do 31. 07. 2026

13. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej

volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie                                                obec do 05. 08. 2026

14. Zadať do Registra kandidátov a kandidátnych listín

počet utvorených volebných obvodov a počet poslancov

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť                           zapisovateľ miestnej

volebnej komisie  do 07. 08. 2026

15. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

a elektronicky zaslať príslušnému okresnému úradu jeho

meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový

kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť

príslušnému okresnému úradu a príslušnému pracovisku

Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji                                             starosta obce do 20. 08. 2026

16. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín

skutočnosť, že nebola podaná žiadna kandidátna listina

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva alebo pre

voľby starostu  obce                                                                          zapisovateľ miestnej volebnej komisie

26. 08. 2026

17. Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej

komisie                                                                                                                 starosta obce 26. 08. 2026

18. Zapísať do Registra kandidátov a kandidátnych listín

údaje o kandidátnych listinách, ktoré boli doručené

zákonom ustanoveným spôsobom a v zákonom

ustanovenej lehote a údaje o kandidátoch na nich

uvedených pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre

voľby starostu obce a vykonať overenie údajov

kandidátov z informačného systému registra fyzických

osôb                                                                                                      zapisovateľmiestnej volebnejkomisie

bezodkladne po doručení

kandidátnej listiny

19. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej

komisie                                                                           starosta obce a zapisovateľ miestnej   volebnej

komisie do 03.09.2026

20. Vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie

k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii

kandidátov                                                      zapisovateľ miestnej volebnej komisie do 03. 09. 2026

21. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín

výsledok registrácie kandidátov pre voľby do obecného

zastupiteľstva a pre voľby starostu obce zapisovateľ miestnej volebnej komisie v súčinnosti

s miestnou volebnou komisiou bezodkladne

po registrácii kandidátov

22. Elektronicky doručiť sken originálu hlasovacieho lístka

pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa volebných

obvodov a originálu hlasovacieho lístka pre voľby

starostu obce opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce

a podpisom predsedu miestnej volebnej komisie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky                                     zapisovateľ MVK v obci

nad 600 voličov

bezodkladne  po vyznačení

registrácie kandidátov do 15. 09. 2026

23. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej

Komisie                                                                                              starosta obce 18. 09. 2026

24. Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové

volebné komisie technické vybavenie a pripojenie

na internet za účelom elektronického vyhotovenia a

zaslania zápisníc volebných komisií                                               starosta obce do 18. 09. 2026

25. Zabezpečiť registráciu zapisovateľov miestnych

volebných komisií a okrskových volebných komisií na

elektronický vzdelávací portál Štatistického úradu

Slovenskej republiky prostredníctvom registračného

formulára                                                                                             obec do 18. 09. 2026

26. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a

mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a

oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov

samosprávnych krajov                                                                            obec do 29. 09. 2026

27. Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam

zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného

zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam

zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby

predsedu samosprávneho kraja                                                                    obec do 29. 09. 2026

28. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných

plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich

politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre

voľby do obecného zastupiteľstva a podľa počtu

kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých

kandidátov pre voľby starostu obce                                                             obec do 29. 09. 2026

29. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných

plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich

politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre

voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom

obvode a podľa počtu kandidujúcich politických strán,

koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu

samosprávneho kraja                                                                                      obec do 29. 09. 2026

30. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej

Komisie                                                                                                        starosta obce do 30. 09. 2026

31. V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie

pripojenia okrskových volebných komisií na internet, ak

boli v obci utvorené dva a viac volebných okrskov                                       obec do 09. 10. 2026

32. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného

spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových

volebných komisií v rozsahu poskytnutých

nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške

5 eur pre miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú

volebnú komisiu                                                                                                     obec do 16. 10. 2026

33. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej

republiky, volebnými komisiami, okresným úradom a

úradom samosprávneho kraja vykonať celoplošnú

skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do

orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov

samosprávnych krajov                                                                                 obec do 20. 10. 2026

34. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie zapisovateľ

okrskovej volebnej komisie                                                                                do 21. 10. 2026

35. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín

späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie

kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre

voľby starostu obce                                              zapisovateľ miestnej volebnej komisie v súčinnosti

s predsedom miestnej volebnej komisie priebežne

do 22. 10. 2026 - 12:00 h

36. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností                                              obec do 23. 10. 2026

37. Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky

a obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce so

štátnym znakom Slovenskej republiky pre voľby do

orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov

samosprávnych krajov                                                     obec najneskôr hodinu   pred začatím hlasovania

38. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam

voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov                       obec najneskôr hodinu

pred začatím hlasovania

39. Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej

komisie okresnému úradu                                                     obec do troch dní po podpísaní zápisnice

miestnej volebnej komisie

40. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej

komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom

okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

samosprávnemu kraju                                                           obec do troch dní po podpísaní zápisnice

okrskovej volebnej komisie

41. Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej

volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb

do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty

okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov

samosprávnych krajov                                             obec bezprostredne po ukončení činnosti

miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej

komisie

42. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie,

a miestnej volebnej komisie na webovom sídle obce

alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá

zriadené                                                                                         obec po vyhlásení výsledkov

volieb štátnou komisiou